## งบรายได้
สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ ปีการศึกษา 2562
ที่ | รายชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ | ชื่อผู้ทำวิจัย | สาขา | ว/ด/ป ที่ลงนามทำสัญญา | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.62) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63)
1 | อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคประเภทขนมอบและเบเกอร์รี่ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y และ Gen Z | น.ส.พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ นายฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์ | การโรงแรม | 13 ก.พ. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
2 | การศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวจีนเพศชายที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ | นายพนัส สืบยุบล ดร.พิมพิกา ทองรมย์ | การท่องเที่ยว | 6 ม.ค. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
3 | แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดนครนายก | นางมธุรา สวนศรี ผศ.สมคิด สวนศรี นางพัชรินทร์ จึงประวัติ | การท่องเที่ยว | 6 ม.ค. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
4 | ศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดปทุมธานี | น.ส.ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร น.ส.อัจฌิรา ทิวะสิงห์ ดร.พิมพ์สิริ สุวรรณ | การท่องเที่ยว | 13 ม.ค. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
5 | แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรม | ดร.พิมอร แก้วแดง ดร.วัฒนา ทนงค์แผง | การท่องเที่ยว | 22 ม.ค. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
6 | สื่อช่วยสอนเพื่อผู้พิการทางสายตา : อักษรเบรลล์พื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยการพิมพ์หลายมิติ | ดร.สุลกัณยา บุณยโยธิน น.ส.ชนกนาถ จึนศรี | ภาษาตะวันตก | 5 ก.พ. 2563 | 30000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
7 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ใบงานโทอิค (TOEIC) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ดร.ธวัชชัย ใจศิริ ผศ.ดร.กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล น.ส.เยาวเรศ เกตุแก้ว ดร.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์ ดร.เบญจวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์ นายกุมุท พุทธานุ | ภาษาตะวันตก | 6 ม.ค. 2563 | 30000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
8 | พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) | ผศ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์ ผศ.รสสุคนธ์ สงคง นายนิกร เทพทอง น.ส.จิรัชยา บุญประสงค์ น.ส.สิตา สิทธิรณฤทธิ์ | ภาษาตะวันตก | 22 ม.ค. 2563 | 20000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
9 | แนวทางการพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี | ผศ.สมชาย ผาธรรม ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล | สังคมศาสตร์ | 4 มี.ค. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ขยายโครงการวิจัยเนื่องจากสถานการณ์โควิด
10 | การวิเคราะห์ปมขัดแย้งในวรรณกรรมจีนเรื่องซ้องกั๋ง | นายฌานิศ วงศ์สุวรรณ นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ นายสมพงษ์ บุญหนุน | ภาษาตะวันออก | 28 ม.ค. 2563 | 30000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
11 | แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำและการจัดการน้ำทิ้งที่เหมาะสมของประชาชนในเขตเมืองศึกษากรณีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร | ดร.หวานใจ หลำพรม น.ส.อนงค์ รักษ์วงศ์ | สังคมศาสตร์ | 22 ม.ค. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
12 | การสร้างสื่อออนไลน์ YouTube และ Podcast เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | นายสมพงษ์ บุญหนุน นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล นายฌานิศ วงศ์สุวรรณ | ภาษาตะวันออก | 6 ม.ค. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
13 | การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรสู่เกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี | ผศ.กรธัช โฆษิตโภคิน ว่าที่ รต.หญิง ผศ.ยุวดี กวาตระกูล | สังคมศาสตร์ | 20 มี.ค. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ขยายโครงการวิจัยเนื่องจากสถานการณ์โควิด
14 | การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ในการเรียน การสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี | นายนครินทร์ กลั่นบุศย์ ผศ.วิฑูร ตั้งพงษ์ | มนุษยศาสตร์ | 6 ม.ค. 2563 | 20000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
15 | ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการขึ้นภาษีบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบของคนไทย | ดร.สุพิศ บุญลาภ น.ส.นงลักษณ์ ไหว้พรหม | สังคมศาสตร์ | 9 ม.ค. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
16 | การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสงคราม | รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์ ดร.ณัฎฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์ ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ | สังคมศาสตร์ | 22 ม.ค. 2563 | 20000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
17 | ผลการฝึกด้วยโปรแกรมแบบเอสเอคิวที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑา | ผศ.ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์ ผศ.ชลิต เชาว์วิไล ผศ.พนิดา ตันสิน | สังคมศาสตร์ | 28 เม.ย. 2563 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ขยายโครงการวิจัยเนื่องจากสถานการณ์โควิด
รวมงบประมาณทั้งหมด |  |  |  |  | 700000

## งบกองทุน
สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการวิจัย
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีการศึกษา 2562
ที่ | รายชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ | ชื่อผู้ทำวิจัย | สาขา | ว/ด/ป ที่ลงนามทำสัญญา | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.62) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63)
1 | เพรียกหาความเท่าเทียม: การต่อต้านของนักประพันธ์และตัวละครในวรรณกรรมของ George Eliot เรื่อง Middlemarch | นางสาวกุลศิริ วรกุล | ภาษาตะวันตก | 1 ต.ค. 2562 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
2 | การศึกษาความเหมาะสมของหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบินกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย | นางสาวซ๊อส อักษรกิตติ์ | อุตสาหกรรม การบริการการบิน | 1 ต.ค. 2562 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
3 | การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงพิพากษ์ตามแนวทางภาษาศาสตร์: วิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์บันเทิงไทย | นางสาวจริยาภรณ์ ตาปิน | ภาษาตะวันตก | 1 พ.ย. 2562 | 50000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | ปิดโครงการ
4 | รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 | รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์ | สังคมศาสตร์ | 8 พ.ค. 2563 | 110000 |  |  | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 3. ปิดโครงการ
5 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์ | สังคมศาสตร์ | 8 พ.ค. 2563 | 50000 |  |  | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 3. ปิดโครงการ
6 | ผลกระทบของการแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ต่อเสถียรภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ดร.สุพิศ บุญลาภ | สังคมศาสตร์ | 8 พ.ค. 2563 | 50000 |  |  | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 3. ปิดโครงการ
7 | แนวทางการปรับตัวของธุรกิจที่พักในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 | นางสาวพรนภา ธนโพธิวิรัตน์ นายฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์ | การโรงแรม | 8 พ.ค. 2563 | 50000 |  |  | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 3. ปิดโครงการ
8 | การศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร | นายภูมิพัฒน์ ฉายา นายพนัส สืบยุบล | การโรงแรม | 8 พ.ค. 2563 | 50000 |  |  | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 3. ปิดโครงการ

## งบภายนอก
สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการวิจัย
งบภายนอก ปีการศึกษา 2562
ที่ | รายชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ | ชื่อผู้ทำวิจัย | สาขา | ว/ด/ป ที่ลงนามทำสัญญา | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.62) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) | ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63)
1 | แนวทางการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษาเครือข่ายภาคประชาชนในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร | ดร.หวานใจ หลำพรหม | สังคมศาสตร์ | 21 ก.พ. 2563 | 618000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | 1. ปิดโครงการ
2 | แอพพลิเคชั่นในธุรกิจบริการสำหรับตลาดการท่องเที่ยว 4.0 จังหวัดนครนายก | ดร.พิมอร แก้วแดง ดร.วัฒนา ทนงค์แผง | สังคมศาสตร์ | 26 ธ.ค. 2562 | 180000 | 1. ทำสัญญารับทุน 2. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 3. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 | 1. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย | 1. นักวิจัยดำเนินการวิจัย 2. นักวิจัยรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 2 | 1. ปิดโครงการ